**Г Р А Ф И К**

**реализации мероприятий проекта**

**«Школьное инициативное бюджетирование»**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Цикл | Мероприятие | Сроки исполнения |
| Начало | Окончание |
| 1 | Подготовка к запуску школьного инициативного бюджетирования | Разработка проектов локальных нормативно-правовых актов о реализации школьного инициативного бюджетирования (Приказ и Положение) | Сентябрь |
| Согласование проекта положения управляющим советом учреждения. Заседание управляющего совета учреждения «Организация школьного инициативного бюджетирования в 2024 -2025 учебном году» | Октябрь |
| Принятие положения о школьном инициативном бюджетировании педагогическим советом учреждения и его утверждение директором школы |
| Публикация положения и приложений к нему на сайте учреждения |
| Сбор средств, заключение договоров со спонсорами, родителями (законными представителями) | Октябрь – декабрь |
| 2 | Старт компании | Общешкольное родительское собрание на тему «Школьное инициативное бюджетирование и его перспективы» | 12-19 ноября |
| Публикация решения общешкольного родительского собрания и протокола заседания управляющего совета на сайте школы |
| Объявление о запуске школьного инициативного бюджетирования на школьной линейке |
| Публикация новости о запуске школьного инициативного бюджетирования в официальной группе школы ВКонтакте |
|  | Выдвижение проектных идей | Комплекс мероприятий по выдвижению проектных идей и формированию школьных команд | 12 ноября | 19 ноября |
| 3 | Разработка проектов, экспертиза | Проектная работа в командах | 19 ноября | 27 декабря |
| Экспертиза проектов и доработка | 13 января | 17 января |
| Подготовка к агитации и продвижению готовых инициативных проектов в школьном сообществе | 20 января | 24 января |
|  | Презентация проектов | Этап проведения презентаций | 24 января |
| 4 | Голосование за проекты | День голосования | 28 января |
| Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей | 30 января |
| 5 | Реализация проектов | Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов с подрядчиками со сроком выполнения работ в январе – феврале. Общественный контроль и мониторинг за ходом реализации | февраль – август  |
| 6 | Подведение итогов | Торжественные мероприятия по окончанию реализации проектов. Презентации проектов-победителей | Сентябрь  |